Приложение № 3

к соглашению

от «18» мая 2021 г.

ОТЧЕТ

о реализации проекта развития территорий сельских и городских поселений Новосибирской области, основанных на местных инициативах и прошедших конкурсный отбор в 2021 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

по состоянию на «30» августа  2021 г.

1. Наименование Проекта: Ограждение кладбища с. Козиха Ордынского района Новосибирской области

2. Место реализации Проекта: с. Козиха Ордынского района Новосибирской области (общественное кладбище)

Муниципальное образование:  Сельское поселение Козихинский сельский совет Ордынского муниципального района Новосибирской области

Населенный пункт: с. Козиха

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

| Наименование | План | Факт |
| --- | --- | --- |
| Общая стоимость Проекта с учетом нефинансового участия жителей поселения, организаций |  |  |
| Финансовое обеспечение, всего: | 1230532,30 | 1230532,11 |
| в том числе |  |  |
| средства Субсидии | 873902,77 | 873902,60 |
| средства местного бюджета | 174780,55 | 174780,55 |
| средства населения | 87390,28 | 87390,26 |
| средства организаций и другие внебюджетные источники | - | - |
| Нефинансовое участие жителей поселения, организаций, всего: | 94458,7 | 94458,7 |
| в том числе |  |  |
| вклад населения | 80708,7 | 80708,7 |
| вклад организаций | 13750 | 13750 |

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 1

5. Описание нефинансового участия в Проекте.

5.1. Население:

| 1 | Разборка деревянных заборов: штакетных 100 м2 | 8,4 | 7934,37 | 66648,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 25 | 494,7 | 12367,5 |
| 3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км | 25 | 67,7 | 1692,5 |
| Итого: |  |  |  | 80708,7 |

5.2. Организации:

Крестьянско-фермерское хозяйство «Водолей»

| 1 | Земляные работы механизированным способом: разработка и планирование земельного участка по периметру. | 5 | 2750 | 13750 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью.

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано: -

7. Дата начала осуществления Проекта – 17.06.2021 г.

ввода объекта в эксплуатацию –  30.07.2021г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

| низкое качество технической документации | - |
| --- | --- |
| трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком | - |
| недобросовестный подрядчик | - |
| недостаточно времени для качественного выполнения работ | - |
| неблагоприятные погодные условия | - |
| несвоевременная поставка закупленного оборудования | - |
| прочее (описать) | - |

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах                   и услугах, и их результаты.

Глава Козихинского сельсовета

Ордынского района Новосибирской области                                В.В. Пехенько

Руководитель инициативной группы                                            О.И.Холодова

Дата: 30.08.2021г.